## 入库协作单位服务质量评价表
扬州城控排水管网运维有限公司 入库协作单位服务质量评价制度
项目内容 |  |  | £施工改造 £施工新建 £抢维修 £疏通检测 £劳务分包
受评单位 |  |  |  | 受评单位负责人
评价单位 |  |  |  | 评价单位联系人
项目类别 | 检查内容 |  | 扣分标准 |  | 扣分 | 扣分原因
（一） 综合管理 (10分) | 人员资质 |  | 项目经理与合同不符扣1分；技术、质量、安全、合约负责人不符各扣0.5分
| 人员变更审批 |  | 项目经理、技术负责人变更未获业主认可扣2分/人，质量、安全、合约负责人变更未获业主认可扣1分/人
| 人员资质 |  | 项目经理、技术、质量、安全、合约负责人、试验检测、测量工程师资质低于合同最低要求扣1分/人
| 人员分工及职责 |  | 主要管理人员过程考勤，出勤天数少于要求（0.5分/人）
（二） 施工组织、技术管理（10分） | 施工部署及施工方案 |  | 施工部署及施工方案明显不能满足工程质量、安全等要求的，扣0.5分
| 施工进度计划 |  | 施工进度计划或调整后的施工进度计划不满足施工工期要求扣1分
| 人、料、机计划 |  | 人、料、机未能按计划进场，不能满足施工进度计划要求，扣1～2分
| 安全质量技术组织管理 |  | 未建立安全质量技术组织管理体系，管理制度不健全，管理体系及制度未上墙扣1分
| 施工技术管理 |  | 技术管理制度不健全扣0.5～1分
| 用工管理 |  | 现场施工人员与登记备案人员不一致扣1分/次、特殊工种无操作证扣5分/次。
| 设计图纸会审、设计变更及施工交底 |  | 设计变更手续不全，每项扣1分；未经批准先施工，每项扣1分。
施工企业现场技术交底未交底到作业人员，每项扣0.5分。
| 施工技术方案及专项方案 |  | 没有编制施工技术方案或施工技术方案明显不能保证工程质量、安全与进度扣0.5分；
施工现场临时用电、起重吊装工程未编制专项施工方案扣0.5分；
| 施工技术措施落实情况 |  | 与工程质量、安全、环保等有关技术措施未落实或落实不到位，扣0.5分。
| 施工日志及施工记录情况 |  | 日期不连续或无质量描述，每缺1天扣0.1分；
发生的质量问题无记录，每起扣0.3分；
施工日志及施工纪录格式、内容记录不全面，每次扣0.1分。
| 检验与验收资料 |  | 资料缺失，每项扣0.1分；和现场实际不符，每项扣0.5分。
（三） 工程质量管理 （10分） | 质量行为 | 质量自控体系 | 质量责任未明确到具体人员，扣1分。
|  | 检验审批 | 施工工序的接续，需前项施工工序完成报检并得到甲方项目部确认后再进行下道工序。
|  | 质量问题整改 | 未按期整改，每个问题扣2分；整改达不到要求，每个问题扣1分；不执行监理指令，每次扣2分。
|  | 工程质量 | 工程实体施工，未按照扬州城控排水管网运维有限公司发布的相关作业标准及管理制度执行的，每项/每次/扣0.5分。
（四） 施工进度管理 （15分） | 施工进度计划措施文件 |  | 未编制施工进度计划措施文件，扣2分；
施工进度计划措施文件不合理，扣1～2分。
| 施工进度计划检查与调整 |  | 未及时检查施工进度并进行调整扣1分。
| 施工进度计划控制与落实 |  | 未能按计划完成施工任务，根据实际完成情况进行扣1～4分。
施工进度控制措施不明确、不到位扣1～2分。
（五） 施工安全管理 （10分） | 安全体系与安全责任制 |  | 无专门安全管理体系扣1分；安全管理与安全责任制未上墙扣0.5分。
| 安全专项施工方案与措施落实 |  | 未编制安全专项方案，每项扣1分；安全技术措施没落实，每次扣1分。
| 安全教育、培训与意外伤害保险 |  | 协作单位未对管理人员和作业人员未进行每年至少一次安全生产教育培训，扣1分。
未为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，每人扣1分。
| 特种作业 |  | 特种作业无证上岗，每人扣5分。
| 安全资金投入 |  | 安全作业环境及安全施工措施所需费用未用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，挪作他用扣2分。
| 安全保护、防护 |  | 施工单位未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，扣0.5分；
施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、地下作业等未设置明显安全警示标志，每处扣0.5分。
| 违章指挥、违章作业现象 |  | 出现违章指挥、违章作业现象，每次扣2分。
| 大型机械设备设施事故控制 |  | 未按要求进行装拆前登记，扣1分；
未按要求进行使用前的检测、验收及备案登记、扣1分；
操作人员无证上岗，扣1分；
各类安全装置不可靠，附墙设施未按照要求设置，扣1分；
较大机械设备事故不及时上报扣2分。
| 现场消防安全 |  | 施工单位在施工现场未建立消防安全责任制度，没确定消防安全责任人，扣1分。
| 安全检查与巡查落实情况 |  | 查看安全隐患排查整改落实情况，安全巡查记录与现场不符每处扣1分；
安全隐患整改未落实，每起扣2分。
（六） 施工环境、 卫生及文明施工管理 （10分） | 施工围挡、标志 |  | 未按招标有关规定进行围挡及标志设置扣1分
| 碴土、污水、噪声管理与控制 |  | 施工单位未遵守有关环境保护法律、法规的规定。未在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染，每次扣1分。
| 材料、半成品及成品储存堆放 |  | 材料没有标志牌每处扣0.5分；堆放凌乱每处扣0.5分，未按材料储存要求储存每处扣0.5分。
（七） 合同管理 （5分） | 合同管理人员 |  | 没有专人负责合同资料管理扣1分。
| 合同管理制度 |  | 项目部没有合同、计量支付、劳务工工资发放管理办法扣1～2分。
| 保险管理 |  | 专业分包、劳务分包队伍资质、人员、业绩等情况未报业主认可扣1分/次。
对劳务分包、专业分包未进行合同归档扣1分。
| 保险办理 |  | 未办理农民工意外伤害保险，扣0.5分；未办理农民工工伤保险扣0.5分
（八） 资金管理 （10分） | 资金管理 |  | 账户使用不符合规定，扣1分
工程资金未入指定账户，扣1.5分
工程资金用于与本工程无关的支出，发现1笔，扣2分
工程资金有截留、挪用、转移，发现1笔，扣1.5分，直至本项扣完
资金支付所附资料不齐全、完整，每一笔扣0.5分
| 财务核算 |  | 未配备专职财务人员，扣1.5分
未按《会计制度》规定建立项目独立核算体系，扣1分
未按规定提供项目报表（月、季、年财务报表及投资统计报表），扣1分，
因承包方原因工程转档后三个月内未报送结算扣3分
（九） 廉政建设与服务情况 （10） | 廉政建设与服务 |  | 发现向公司人员赠送礼金、有价证券、贵重物品等，扣1分
发现给公司人员报销应由个人支付的费用，扣2分
发现为公司人员提供通讯、交通工具和高档办公用品，扣2分
发现为公司或公司人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动，扣1分
未如实提供廉政建设相关资料的，扣2分
（十） 工程资料 （10分） | 工程资料 |  | 资料未分类、管理混乱、不齐全（扣1～10分）
（十一） 强制指标 （从评价总分中扣分） | 质量事故 |  | 发生重大质量事故（扣30分）；发生一般质量事故（扣10分/次）
| 安全事故 |  | 发生重大安全事故（扣30分）；发生一般安全事故（扣10分/次）
| 指令回复落实 |  | 业主指令未及时回复落实（扣5分/次）
| 转包、分包 |  | 存在违规转包任务（扣全分）；违规分包（扣20分）（中止与对方分包协议）
考核得分：
意见及建议：
评价单位部门负责人（签字）：
评价单位负责人（签字）：
评价单位（公章）：